## Sheet1
CR | Tipo | Nombre del Indicador | Forma de Cálculo | Ponderación | Meta | Numerador | Denominador | Resultado periodo | Nivel riesgo | Tipo Riesgo | Cumplimiento respecto a meta | Análisis
GABINETE | CDC | Porcentaje de Auditorías del Plan Anual de Auditoría efectivamente realizadas en el año t | (Nº de Auditorías del Plan Anual de Auditoría efectivamente realizadas en el año t / Nº Total de Auditorías del Plan Anual de Auditoría año t) * 100 | 17,0% | 100,0% | 7 | 8 | 87,5% | Bajo | 1 | 87,5% | EN PROCESO. Al cierre del mes de octubre, se reporta un avance del 87,5% del total de las auditorías indicadas en el Plan Anual de Auditoría a realizar durante el 2024. A la fecha las 8 auditorías establecidas en el Plan de Auditoría, se han efectuado 7, las que corresponden a: 1. Auditoria Servicio Bienestar 2. Auditoría de Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° de la Ley 21.131 3. Auditoría Ley 20.285 Acceso de la información pública. 4. Auditoría Control interno. 5. Auditoría proceso de gestión de riesgos de la Subsecretaría de Educación. 6. Auditoría ASEG 01-2024 Compras Públicas 7. Auditoría ASEG 04-2024 Seguimiento de los Hallazgos de Mayor Criticidad El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
GABINETE | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registro curriculares o la Unidad Nacional de Registro Curricular, que son resueltas en un plazo inferior o igual a 10 días hábiles en el año t. | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares o la Unidad Nacional de Registro Curricular, resueltas en un plazo inferior o igual a 10 días hábiles en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares o la Unidad Nacional de Registro Curricular, resueltas en el año t) * 100 | 17,0% | 90,0% | 166446 | 169077 | 98,4% | Bajo | 1 | 109,3% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Los medios de verificación entregados por el CR permiten evidenciar a la fecha que el 98.44% de las solicitudes de certificados no disponible en línea fueron resueltas en un plazo inferior o igual a 10 días hábiles. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo. Sin embargo, existen regiones que presentaron un cumplimiento bajo el 90% , por ejemplo: la región de Los Lagos, como acción correctiva, el CR esta en constante coordinación y apoyo para las contrapartes técnicas de esta región.
GABINETE | PMG | Sistema Calidad de Servicio y Experiencia Usuaria | N° de Requisitos Técnicos efectivamente cumplidos | 27,0% | 19 | 10 | no aplica | 10 | Bajo | 1 | 52,6% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa el cumplimiento del siguiente Requisito Técnico (RT): - E2/O1/RT3: Se realizó la difusión de la Política de calidad a los funcionarios, directivos y COSOC. Se encuentra pendiente el cierre y validación del detalle de los medios de verificación de los RT cumplidos a la fecha. El CR no reporta riesgo del sistema, sin embargo, declara riesgo medio para 4 RT que tienen relación con la aplicación de la MESU ya que, se está a la espera del certificado por parte de la Red de Expertos y podría retrasarse. No obstante, el CR informa que ha cumplido con lo solicitado por la red para estos RT. La proyección de cumplimiento para el mes de octubre era de 14 RT. El CR informa que los RT que están pendientes por cumplir, tienen relación con: 1.- Trámites asociados a proyectos de inversión (2 RT): La red indicó que se debe incorporar información de Reconocimiento Oficial como trámite asociado a proyecto de inversión. Está en proceso la recopilación de información y se espera contar con los antecedentes al 30 de noviembre. 2.- Plan anual de Mejoramiento (2 RT): Se elaboró la propuesta y se espera que sea aprobada por parte del comité en noviembre. Además, se realizaron reuniones de participación del plan y se elaboraron encuestas para compartir con el COSOC y funcionarios. De acuerdo a lo anterior, el avance a la fecha es de 10 RT cumplidos. La proyección que el CR informa para el cumplimiento de los RT, es la siguiente: Noviembre: 19 RT Diciembre:19 RT
DAG | CDC | Porcentaje de solicitudes de beneficios y/o préstamos otorgados por el Servicio de Bienestar pagados oportunamente | (Nº de solicitudes de beneficios y/o préstamos pagados oportunamente por el Servicio de Bienestar en el año t / Nº total de solicitudes de beneficios y/o préstamos recibidas por el Servicio de Bienestar en el año t) * 100 | 25,0% | 93,0% | 2382 | 2452 | 97,1% | Bajo | 1 | 104,4% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de beneficios y/o préstamos pagados oportunamente por el Servicio de Bienestar es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
JURIDICA | CDC | Porcentaje de actos administrativos que Adjudican una Licitación Pública, elaborados oportunamente en el año t | (Nº de actos administrativos que Adjudican una Licitación Pública, elaborados oportunamente en el año t / Nº total de actos administrativos que Adjudican una Licitación Pública, solicitados en el año t) * 100 | 13,0% | 98,0% | 44 | 44 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes octubre, el indicador presenta un resultado normal en su cumplimiento, esto es, que todos los actos administrativos que adjudican una licitación pública ingresados hasta el 30 de septiembre fueron elaborados oportunamente en un plazo menor o igual a 18 días hábiles. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
JURIDICA | CDC | Porcentaje de actos administrativos que Aprueban Bases Administrativas y Técnicas de Licitación Pública, elaborados oportunamente en el año t | (Nº de actos administrativos que Aprueban Bases Administrativas y Técnicas de Licitación Pública, elaborados oportunamente en el año t / Nº total de actos administrativos que Aprueban Bases Administrativas y Técnicas de Licitación Pública, solicitados en el año t) * 100 | 13,0% | 98,0% | 45 | 45 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes octubre, el indicador presenta un resultado normal en su cumplimiento, esto es, que todos los actos administrativos que aprueban bases administrativas y técnicas de licitación pública ingresados hasta el 30 de septiembre fueron elaborados oportunamente en un plazo menor o igual a 18 días hábiles. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
JURIDICA | CDC | Porcentaje de propuestas de convenios o reformulación tramitadas oportunamente en el año t | (Nº de propuestas de convenios o reformulación tramitadas oportunamente en el año t / Nº total de propuestas de convenios o reformulación solicitados en el año t) * 100 | 15,0% | 92,0% | 106 | 106 | 100,0% | Bajo | 1 | 108,6% | EN PROCESO Al cierre del mes octubre, el indicador presenta un resultado normal en su cumplimiento, esto quiere decir que, todas las propuestas de convenios o reformulación ingresados hasta el 09 de octubre fueron tramitados (as) oportunamente en un plazo menor o igual a 15 días hábiles. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
JURIDICA | CDC | Porcentaje de actos administrativos que transfieren recursos financieros tramitados oportunamente en el año t | (Nº de actos administrativos que transfieren recursos financieros tramitados oportunamente en el año t / Nº total de actos administrativos que transfieren recursos financieros solicitados en el año t) * 100 | 14,0% | 95,0% | 27 | 27 | 100,0% | Bajo | 1 | 105,2% | EN PROCESO Al cierre del mes octubre, el indicador presenta un resultado normal en su cumplimiento, esto es, que todos los actos administrativos que transfieren recursos financieros ingresados hasta el 09 de octubre fueron tramitados oportunamente en un plazo menor o igual a 15 días hábiles. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
JURIDICA | CDC | Porcentaje de actos administrativos que transfieren recursos financieros en el marco del artículo 11 de la Ley N°20.159 tramitados oportunamente en el año t | (Nº de actos administrativos que transfieren recursos financieros en el marco del artículo 11 de la ley N°20.159 tramitados oportunamente en el año t / Nº total de actos administrativos que transfieren recursos financieros en el marco del artículo 11 de la ley N°20.159 solicitados en el año t) * 100 | 15,0% | 92,0% | 86 | 88 | 97,7% | Bajo | 1 | 106,2% | EN PROCESO Al cierre del mes octubre, el indicador presenta una sobre cumplimiento con respecto a su proyección, esto quiere decir que, de un total 88 actos que transfieren recursos financieros en el marco del artículo 11 de la Ley N°20.159 ingresados hasta el 09 de octubre 86 fueron tramitados oportunamente un plazo menor o igual a 20 días hábiles, esto corresponde a un 106% de cumplimiento de la meta del periodo. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
JURIDICA | CDC | Porcentaje de recursos de apelación, reclamación, jerárquico y/o extraordinarios de revisión tramitados oportunamente en el año t | (Nº de recursos de apelación, reclamación, jerárquicos y/o extraordinarios de revisión tramitados oportunamente en el año t / Nº total recursos de apelación, reclamación, jerárquico y/o extraordinarios de revisión interpuestos en el año t) * 100 | 15,0% | 98,0% | 68 | 68 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes octubre, el indicador presenta un resultado normal en su cumplimiento, esto es, que todos los recursos de apelación, reclamación, jerárquicos y/o extraordinarios de revisión ingresados hasta el 09 de octubre fueron elaborados oportunamente en un plazo menor o igual a 15 días hábiles. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
JURIDICA | CDC | Porcentaje de defensas a recursos de protección elaborados, presentados y cerrados en Sistema de Gestión Documental oportunamente en el año t | (Nº de defensas a recursos de protección elaborados, presentados y cerrados en SGD oportunamente en el año t / Nº total de defensas de recursos de protección solicitados en el año t) * 100 | 15,0% | 98,0% | 65 | 65 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes octubre, el indicador presenta un resultado normal en su cumplimiento, esto es, que las defensas a recursos de protección interpuestos hasta el 09 de octubre fueron elaborados, presentados y cerrados oportunamente en un plazo menor o igual a 15 días hábiles. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
DIPLAP | CDC | Porcentaje de tiempo en que los sistemas definidos como críticos por la institución están habilitados en el año t | (Tiempo en que los sistemas definidos como críticos por la institución están habilitados en el año t / Total de tiempo que los sistemas definidos como críticos por la institución deben estar habilitados en el año t) * 100 | 17,0% | 99,0% | 43899,36 | 43920 | 99,9% | Bajo | 1 | 100,9% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, se ha logrado cumplir con el 99.9% del indicador, logrando una alta disponibilidad de los sistemas definidos como críticos por la institución. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
DIPLAP | CDC | Porcentaje de sitios web con certificados de sitio seguro | (Nº de sitios web con certificados de sitio seguro en el año t / Nº total sitios web provistos por la Subsecretaría de Educación en el año t) * 100 | 17,0% | 80,0% | 193 | 223 | 86,5% | Bajo | 1 | 108,1% | EN PROCESO. Al cierre del mes de octubre, son 193 los sitos web con certificados de sitio seguro del año t, logrando un avance del 86,55% sobre el 79% propuesto para el periodo. De manera adicional y para asegurar el cumplimiento del indicador, se está trabajando en un plan para la instalación de certificados seguros a los sitios restantes. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
DIPLAP | CDC | Porcentaje de tickets de atención resueltos oportunamente en el año t | (Nº de tickets de atención resueltos oportunamente en el año t / Nº de tickets de atención generados en el año t) * 100 | 17,0% | 96,0% | 16206 | 16685 | 97,1% | Bajo | 1 | 101,1% | EN PROCESO: Al cierre del mes de octubre, se ha logrado la resolución de manera oportuna (5 días hábiles como máximo) de 16.206 ticket de los 16.685 generados del periodo, llegando a un cumplimiento del 97.13%. Adicionalmente, se están trabajando en acciones para mantener el cumplimiento del indicador, lo que incluye levantar acciones con los jefes de área y controles periódicos. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicado
DIPLAP | PMG | Transformación Digital | (N° de procedimientos administrativos electrónicos (PAE) al año t / N° total de procedimientos administrativos vigentes en el año t, registrados en el catálogo de procedimientos administrativos y trámites (CPAT)) * 100 | 5,0% | Solo medir | 0 | 55 | 0 | Bajo | 1 | 0,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que se cargaron a la plataforma CPAT 12 nuevos procedimientos administrativos, los que sumado a los 43 que ya existían da un total de 55. Cabe señalar que este indicador PMG no compromete meta, solo se debe medir correctamente. El CR informa que en octubre se cumplió el hito de agregar, eliminar y/o modificar en la plataforma CPAT, llegando a un total 85 registros (entre trámites y procedimientos administrativos). CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
DAG | CDC | Porcentaje de Expedientes de compras por Convenio Marco ID 2239-1-LR22 <600 UTM enviados oportunamente a la División Jurídica por parte del Departamento de Compras y Licitaciones | (Nº de expedientes de compra por Convenio Marco ID 2239-1-LR22 <600 UTM enviados oportunamente a la División Jurídica por parte del Departamento de Compras y Licitaciones de Nivel Central en el año t / Nº total de expedientes de compra por Convenio Marco ID 2239-1-LR22 <600 UTM enviados a la División Jurídica por parte del Departamento de Compras y Licitaciones de Nivel Central en el año t) * 100 | 25,0% | 90,0% | 4 | 4 | 100,0% | Bajo | 1 | 111,1% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual. A la fecha los medios de verificación entregados por el CR dan cuenta de 4 expedientes de compra por Convenio Marco ID 2239-1-LR22 < 600 UTM enviados oportunamente a la División Jurídica. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
CPEIP | H | Porcentaje de provincias que participan de las acciones del CPEIP para la difusión del Marco para la Buena Enseñanza (MBE) al año t | (N° de provincias que participan de las acciones del CPEIP para la difusión del MBE al año t / N° total de provincias a nivel nacional) * 100 | 17,0% | 76,2% | 32 | 42 | 76,1% | Bajo | 1 | 99,9% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, se ha alcanzado el cumplimiento total del indicador. Lo anterior quiere decir que el N° de provincias que participan de las acciones del CPEIP para la difusión del MBE, es igual a la meta comprometida, logrando un cumplimiento del 76,20%, el cual equivale a 32 de 42 provincias que participan en las acciones de difusión del MBE.
UCE | CDC | Porcentaje de ejecución del plan asociado al Centro de Recursos de Lectura, Aprendizaje y Bibliotecas Escolar CRA | (Nº de hitos ejecutados en el año t / Nº de hitos planificados en año t) * 100 | 30,0% | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, el indicador se encuentra cumplido. Los hitos que comprometía el indicador son 3, los que correspondían a: 1. Consolidar la oferta de libros disponiendo 12.000 contenidos digitales en la Biblioteca Digital Escolar (BDE) para el acceso gratuito de estudiantes, docentes y directivos de establecimientos que reciben subvención del Estado. Hito reportado cumplido en mayo 2024. 2. Disponibilizar 12 cursos en plataforma web e-Mineduc o similar para encargados de bibliotecas escolares CRA de establecimientos subvencionados. Hito cumplido en julio 2024. 3. Entrega oportuna de colecciones a establecimientos educacionales. Hito cumplido agosto.
UCE | CDC | Porcentaje de ejecución del plan de Desarrollo Curricular | (Nº de hitos ejecutados en el año t / Nº de hitos planificados en año t) * 100 | 10,0% | 100,0% | 2 | 3 | 66,6% | Bajo | 1 | 66,6% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada. El Plan Estratégico de Desarrollo Curricular comprometió para el 2024 3 hitos: 1. Elaboración de documento con diagnóstico de la situación curricular para fundamentar la actualización del Currículum Nacional vigente a la fecha. 2. Disponibilizar plataforma Web para implementar la consulta pública que respalde la actualización del Currículum Nacional. 3. Documento final de Consulta Pública que incluirá sus resultados, esto será insumo para la propuesta de actualización curricular que ingresará al CNED. A la fecha se encuentran cumplidos los dos primeros hitos asociados al Plan estratégico de desarrollo curricular. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
UCE | CDC | Porcentaje de ejecución del plan de difusión de instrumentos curriculares, evaluativos y estrategias pedagógicas para Directivos, Jefe de UTP, Profesores, Supervisores Técnicos, Apoderados, Encargados de Bibliotecas Escolares, Seremi y Deprov. | (Nº de actividades de difusión ejecutadas en el año t / Nº de actividades de difusión planificadas en año t) * 100 | 10,0% | 100,0% | 36 | 40 | 90,0% | Bajo | 1 | 90,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta un resultado bajo la proyección anual planificada. Lo anterior quiere decir que el N° de actividades de difusión no se han ejecutado según la proyección entregada para el año t. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
DAG | PMG | Sistema Estado Verde | N° de Requisitos Técnicos efectivamente cumplidos | 27,0% | 25 | 12 | no aplica | 12 | Bajo | 1 | 48,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR mantiene el avance del mes anterior. La proyección de cumplimiento para el mes de octubre era de 19 RT. El CR informa que los RT que están pendientes por cumplir, tienen relación con: 1.- Política Ambiental (2 RT): El resultado de la revisión de la red no señaló comentarios al contenido de la política. En noviembre el Comité sesionará para validar el borrador y así dar curso a su tramitación mediante acto administrativo. 2.- Traslado de Personas (1 RT): El periodo a reportar de la información es del 01.11.23 al 31.10.24. El CR informa que se encuentra revisando y consolidando la información. 3.- Plan de Gestión Ambiental (4 RT): Se encuentran en revisión por parte de la Red de Expertos. De acuerdo a lo anterior, el avance a la fecha es de 12 RT cumplidos. Se encuentra pendiente el cierre y validación del detalle de los medios de verificación de los RT cumplidos a la fecha. Es importante mencionar que hay una carga importante de RT que se cumplirá a noviembre considerando que la evaluación intermedia de varios RT fue enviada en octubre a la Red de Expertos. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del sistema. La proyección que el CR informa para el cumplimiento de los RT, es la siguiente: Noviembre: 22 RT Diciembre:25 RT
DEG | H | Porcentaje de estudiantes de enseñanza básica y media de establecimientos subvencionados por el estado, que acceden al menos a una sesión de tutoría respecto de los cupos establecidos para el año t | (N° de estudiantes de enseñanza básica y media de establecimientos subvencionados por el estado, que acceden al menos a una sesión de tutoría en el año t / N° total de estudiantes enseñanza básica y media de establecimientos subvencionados por el Estado para los cuales se asignó un cupo de tutoría en el año t) * 100 | 17,0% | 30,0% | 2770 | 20000 | 13,8% | Medio | 2 | 46,1% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta avances en su ejecución con 2770 de 20.000 estudiantes de enseñanza básica y media que acceden al menos a una sesión de tutoría. Sin embargo, el resultado se mantiene por debajo de la proyección anual planificada. El CR indica que, durante el mes de octubre, se iniciaron las tutorías de las entidades ejecutoras adjudicadas. Se recibieron los primeros informes de avance de estudiantes tutorados, de los cuales se validaron los RUT únicos (los que se adicionan a los registros de principios de año). Con el propósito de subsanar los avances por debajo de la meta, respecto a la proyección anual planificada, el Centro de Responsabilidad se encuentra realizando las siguientes acciones: - Conformación de mesas tripartitas con actores regionales, nivel central e instituciones ejecutoras de las tutorías. - Sesiones de trabajo entre instituciones ejecutoras, sostenedores y directores de Establecimientos Educaciones a fin de socializar el Plan Nacional de Tutorías. -Enfatizará con las entidades ejecutoras la correcta reportabilidad de las tutorías y así poder validar la información con la matrícula del SIGE-Mineduc. La proyección de cumplimiento informada es la siguiente: - Al cierre del mes de noviembre se reportará en el acumulado un total de 4.770 estudiantes - Al cierre del mes de diciembre se completarán los 6.000 estudiantes Si bien el CR reportó un riesgo bajo en el monitoreo, se prevé un riesgo medio por parte de DPCG, ya que los resultados obtenidos se encuentran por debajo de las proyecciones enviadas y dada la temporalidad del año (octubre 2024), se cuenta con un margen reducido para poder llevar a cabo acciones adicionales o de mitigación de los riesgos, a fin de garantizar el cumplimiento de este indicador.
DEG | H | Porcentaje de supervisores/as de educación (con formación en "gestión técnica pedagógica y desarrollo curricular") que realizan acompañamiento a establecimientos educacionales con subvención del estado en el año t | (N° de supervisores/as de educación (con formación en "gestión técnica pedagógica y desarrollo curricular") que realizan acompañamiento a establecimientos educacionales con subvención del estado en el año t / N° de supervisores de educación en el año t) * 100 | 17,0% | 75,0% | 315 | 431 | 73,0% | Bajo | 1 | 97,4% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior quiere decir que, el número de supervisores/as de educación (con formación en gestión técnica pedagógica y desarrollo curricular) que realizan acompañamientos a establecimientos educaciones con subvención del estado, es mayor a lo programado, logrando un avance de 73,09%, el cual equivale a 315 de 431 supervisores (valor final del denominador) que realizan acompañamiento. El CR no reporta riesgos significativos que comprometen el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
DEG | CDC | Porcentaje de personas jóvenes y adultas que se encuentran fuera del sistema escolar que se inscriben para iniciar, continuar y/o completar sus estudios de educación básica y/o su educación media a través de servicios educativos en el año t | (Nº de personas jóvenes y adultas que se encuentran fuera del sistema escolar que se inscriben para iniciar, continuar y/o completar sus estudios de educación básica y/o su educación media a través de servicios educativos en el año t / Nº de personas jóvenes y adultas planificadas a atender por el programa en el año t) * 100 | 35,0% | 100,0% | 36037 | 36334 | 99,1% | Bajo | 1 | 99,1% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificado llegando a un 98,18% de cumplimiento lo que equivale a 36.037 personas jóvenes y adultas que se encuentran fuera del sistema escolar y que se inscriben para iniciar, continuar y/o completar sus estudios de educación básica y/o educación media a través de servicios educativos en el año. Durante el mes de octubre se continua con el registro de la inscripción de estudiantes para alfabetización para seguir avanzando en el cumplimiento del indicador. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
DEG | CDC | Porcentaje de ciudadanos que se examinan en los procesos de examinación de validación de estudios en el año t | (Número de ciudadanos que se examinan en los procesos de examinación de validación de estudios en el año t / Número de ciudadanos autorizados para presentarse al proceso de examinación de validación de estudios en el año t) * 100 | 35,0% | 33,0% | 10891 | 41956 | 25,9% | Bajo | 1 | 78,6% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificado llegando a un 25.96 % de cumplimiento lo que equivale a 10.891 ciudadanos que se examinan en los procesos de examinación de validación de estudios en el año. Durante el mes de octubre se continua con la programación operativa de los procesos de examinación, estableciéndose 2 períodos de examinación de validación de estudios para continuidad de estudios, de manera adicional se establece el valor definitivo del denominador. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
GABINETE | CDC | Número de documentos publicados en la web del Centro de Estudios en el año t. | Número de documentos publicados en la web del Centro de Estudios en el año t. | 16,0% | 60 | 60 | no aplica | 60 | Bajo | 1 | 100,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. A la fecha se reportan 6 documentos adicionales al periodo anterior (agosto) publicados en la web del Centro de Estudios, desagregados de la siguiente forma: (26) Apuntes. (1) Documento de Trabajo (5) Evidencias (28) Base de datos oficiales El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
GABINETE | CDC | Porcentaje de solicitudes de información respondidas oportunamente en el año t | (Nº de solicitudes de información respondidas oportunamente en el año t / Nº de solicitudes ingresadas en el año t) * 100 | 16,0% | 96,0% | 1404 | 1413 | 99,3% | Bajo | 1 | 103,5% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Los medios de verificación entregados por el CR dan cuenta que el número de solicitudes de información al CEM que fueron respondidas oportunamente fue mayor al planificado. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
CPEIP | CDC | Diseño de propuesta de ofertas formativas enviada y aprobada en función a los diferentes tramos de desempeño docente entregados en el año t | Diseño de propuesta de ofertas formativas enviada y aprobada en función a los diferentes tramos de desempeño docente entregados en el año t | 30,0% | 1 | 0 | no aplica | 0 | Bajo | 1 | 0,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador no presenta resultados. Sin embargo, el CR informa las acciones que se están llevando a cabo para dar cumplimiento a la meta en diciembre 2024: 1. Se encuentran en procesos de tramitación las bases y contratos asociados a los Convenios de colaboración concursables y Convenios por Ley de la Universidades Estatales. Estos Convenios forman parte del diseño de la oferta formativa , que además incorporan los tramos de desempeño , ambos elementos forman parte del compromiso del indicador 2024. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el resultado del indicador a la fecha de este monitoreo.
CPEIP | CDC | Porcentaje de cumplimiento de acciones del plan de estándares de la Formación inicial Docente en el año t | (N° de acciones realizadas del plan en el año t / N° acciones planificadas para el año t) * 100 | 30,0% | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, se ha alcanzado el cumplimiento total del indicador. Lo anterior con el cumplimiento de las 4 acciones comprometidas a implementar en el marco del Plan de Estándares de la Formación Inicial Docente las cuales son: 1. Implementación de pilotaje talle sobre el enfoque de género y estándares pedagógicos. 2. Lanzamiento del documento con orientaciones en el enfoque de género. 3. Difusión de las orientaciones. 4. Encuentro entre universidades.
GABINETE | PMG | Medidas de Equidad de Género | (Número de medidas para la igualdad de género implementadas en el año t / Número total de medidas para la igualdad de género establecidas en el programa marco del año t) * 100 | 23,0% | 50,0% | 0 | 8 | 0,0% | Medio | 2 | 0,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que el indicador presenta 0 cumplimiento de las 4 medidas comprometidas. Reporta los siguientes avances: - Medida 1.1: Formalización de la Unidad de Género del gabinete ministerial: CR reporta riesgo medio en el cumplimiento del indicador ya que, está pendiente de resolver un punto del acto administrativo para iniciar su elaboración Se espera resolver en el mes de noviembre. - Medida 5.1: Elaboración de pauta de evaluación: CR informa que el documento está finalizado y el hito de cierre (presentación del documento en la mesa de género de la Subsecretaría) se realizará en noviembre. - Medida 6.1: Incorporación de la perspectiva de Género en las líneas programáticas priorizados del Centro de Innovación: El CR informa que los productos se encuentran finalizados y se realizará una reunión de cierre en noviembre. - Medida 8.1: Actualización del Informe del Sistema Educacional con Análisis de Género: El CR informa que la medida se encuentra cumplida. Sin embargo, no se puede dar por cumplida y cerrada ya que, falta que el CR elabore el medio de verificación final (informe de cumplimiento de la medida). Para el mes de octubre la proyección era de una medida cumplida (8.1), sin embargo, se encuentra pendiente el medio de verificación final de la medida. La proyección que el CR informa para el cumplimiento de cada medida es la siguiente: Noviembre: Medidas 1.1, 5.1 y 6.1
GABINETE | H | Porcentaje de establecimientos educacionales que reciben subvención y que utilizan el kit de material de Educación No Sexista en el año t | (N° de establecimientos educacionales que reciben subvención y que utilizan el kit de material de Educación No Sexista en el año t / Nº de establecimientos educacionales que reciben subvención en el año t) * 100 | 17,0% | 10,0% | 114 | 8204 | 1,3% | Medio | 2 | 13,8% | EN PROCESO. Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un porcentaje por debajo de la proyección planificada para el año 2024. Se reporta un riesgo medio en el indicador ya que nos encontramos en el último trimestre del año y por distintas variables se ha retrasado el avance y cumplimiento del mismo. Entre las principales variables se puede mencionar la demora en el diseño del instrumento de medición de los kits, lo que ha impactado directamente en la recolección de datos y el análisis de resultados. Al cierre de octubre se reportan 114 EE que han utilizado el kit de material de educación no sexista, se ha solicitado al área realizar ajustes al medio de verificación que permita evidenciar que los 114 EE pertenecen a los 8.204 EE señalados en el denominador, lo anterior, con el propósito de dejar los medios en su versión final previo envío a DIPRES, esto es que cumplan con lo señalado en las notas técnicas del mismo. Con el propósito de subsanar los avances por debajo de la meta, respecto a la proyección anual planificada, el Centro de Responsabilidad se encuentra realizando las siguientes acciones: - Reuniones en conjunto con la DEG, a fin de priorizar las gestiones asociadas a la difusión del instrumento.
DAG | CDC | Porcentaje de cierres contables oportunos | (Nº de cierres contables oportunos en el año t / Nº de cierres contables planificados en el año t) * 100 | 25,0% | 99,0% | 610 | 610 | 100,0% | Bajo | 1 | 101,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada. Los medios de verificación entregados por el CR dan cuenta la fecha de 610 cierres contables gestionados oportunamente en el año t, considerando un aumento constante de 61 cierres contables por periodo a reportar. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
DAG | CDC | Porcentaje de contratos nuevos a honorarios de nivel central enviados oportunamente a firma de la autoridad por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas. | (Nº de contratos nuevos a honorarios del Nivel Central enviados oportunamente por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas a firma de la autoridad en el año t / N.º total de contratos nuevos a honorarios del Nivel Central) * 100 | 25,0% | 97,0% | 157 | 157 | 100,0% | Bajo | 1 | 103,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada. Los medios de verificación entregados por el CR dan cuenta que hasta el mes de octubre el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas ha enviado oportunamente los contratos nuevos a honorarios para la firma de la Autoridad correspondiente. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
GABINETE | H | Porcentaje de establecimientos educacionales que cuentan con servicio de conectividad a internet | (Nº de establecimientos educacionales que cuentan con servicio de conectividad a internet / Nº de establecimientos que reciben subvención y se encuentran funcionando con matrícula) * 100 | 17,0% | 90,93% | 9504 | 10444 | 90,9% | Bajo | 1 | 100,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta un resultado por sobre la proyección planificada. Lo anterior indica que el N° de establecimientos educacionales que cuentan con servicio de conectividad a internet, es mayor a lo proyectado, logrando un avance de 91% por sobre el 90.93%, el cual equivale a 9.504 de 10.444 establecimientos educacionales que cuentan con conectividad. El CR no reporta riesgos significativos que comprometen el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
GABINETE | CDC | Porcentaje de participación de estudiantes, directivos, docentes, asistentes y/o profesionales de la educación de establecimientos educacionales en acciones formativas del Centro de Innovación en el año t | (Nº de estudiantes, directivos, docentes, asistentes y/o profesionales de la educación de establecimientos educacionales que participan de acciones formativas en el año t / Total de estudiantes, directivos, docentes, asistentes y/o profesionales de la educación de establecimientos educacionales inscritos en acciones formativas en el año t) * 100 | 17,0% | 75,0% | 5796 | 5796 | 100,0% | Bajo | 1 | 133,3% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual programada. Los medios de verificación entregados por el CR dan cuenta que a la fecha el 100% de los estudiantes, directivos, docentes, asistentes y/o profesionales de la educación de EE inscritos, han participado de acciones formativas en el año t. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
CPEIP | CDC | Diseño de modelos de Inducción y acompañamiento docente enviado y aprobado en el año t | Diseño de modelos de Inducción y acompañamiento docente enviado y aprobado en el año t | 40,0% | 1 | 0 | no aplica | 0 | Bajo | 1 | 0,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, el indicador no presenta resultados. Sin embargo, el CR informa las acciones que se están llevando a cabo para dar cumplimiento a la meta en diciembre 2024: 1. Reuniones y coordinaciones con los distintos actores del proceso. 2. Levantamiento de propuesta exploratoria con los equipos técnicos regionales y provinciales del MINEDUC. 3. Se planifican próximas etapas del proceso que incluyen entrevistas en línea y visitas a terreno. 4. Iteraciones para la gestión del pago asociado al informe. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el resultado del indicador a la fecha de este monitoreo.
Tarapacá | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 10 | 14 | 71,4% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada con un avance del 71,4% lo que equivale a 10 de las 14 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente, se ha dado cumplimiento a varias actividades que darán cumplimiento y cierre a acciones del plan regional. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Tarapacá | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 2590 | 2590 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Tarapacá | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas en el periodo de junio y la segunda en octubre. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
Antofagasta | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 4 | 4 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde DEG, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Antofagasta | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 5683 | 5683 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Antofagasta | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas el 13 de junio y la segunda el 23 de julio. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
Coquimbo | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 5 | 9 | 55,5% | Bajo | 1 | 79,3% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada con un avance del 55,6% lo que equivale a 5 de las 9 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente, se ha dado cumplimiento a varias actividades que darán cumplimiento y cierre a las restantes acciones del plan regional durante el mes de diciembre. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Coquimbo | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 5408 | 5408 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Coquimbo | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | Bajo | 1 | 50,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra en proceso de medición, ejecutando la primera jornada de capacitación durante el mes de mayo, la cual está validada por la Unidad Nacional de Subvenciones, de manera adicional, se reporta que la segunda capacitación será durante el mes de noviembre. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
Valparaíso | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 17 | 20 | 85,0% | Bajo | 1 | 121,4% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada con un avance del 85% lo que equivale a 17 de las 20 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente, se ha dado cumplimiento a varias actividades que darán cumplimiento y cierre a acciones del plan regional durante los meses de noviembre y diciembre. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Valparaíso | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 16163 | 16163 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Valparaíso | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas el 18 de marzo y la segunda el 14 de agosto. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
O'Higgins | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 10 | 14 | 71,4% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada con un avance del 71,4% lo que equivale a 10 de las 14 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente, se ha dado cumplimiento a varias actividades que darán cumplimiento y cierre a acciones del plan regional durante los meses de noviembre y diciembre. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
O'Higgins | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 4940 | 4940 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
O'Higgins | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas en marzo y la segunda durante el mes de agosto. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
Maule | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 4 | 13 | 30,7% | Medio | 2 | 43,9% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado sobre la proyección anual planificada con un avance del 30,8% lo que equivale a 4 de las 13 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. La región indica que se presenta riesgo medio asociado al cumplimiento del indicador, debido a algunos atrasos relacionados con actividades internas de acciones que se encuentran aún en desarrollo. CR indica que de las 13 actividades programadas del año t existen 4 actividades finalizadas, 7 actividades que se encuentran en desarrollo y 2 actividades no iniciadas, las cuales se encuentran planificadas para que su cierre sea a más tardar el mes de noviembre. Posterior al análisis realizado de las actividades del Plan Regional y considerando todos los antecedentes entregados por el CR y la temporalidad del periodo de medición, se prevé un riesgo medio por parte de DPCG, ya que se cuenta con un margen reducido de tiempo para poder llevar a cabo acciones adicionales o de mitigación de los riesgos, a fin de garantizar el cumplimiento de este indicador.
Maule | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 6754 | 6754 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Maule | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas durante el periodo de marzo y la segunda durante octubre. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
Biobío | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 20 | 35 | 57,1% | Medio | 2 | 81,6% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado sobre la proyección anual planificada con un avance del 57,1% lo que equivale a 20 de las 35 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. La región indica que se presenta riesgo medio asociado al cumplimiento del indicador, debido a algunos atrasos relacionados con actividades internas de acciones que se encuentran aún en desarrollo. CR indica que de las 35 actividades programadas del año t existen 20 actividades finalizadas, 11 actividades que se encuentran en desarrollo y 4 actividades no iniciadas, las cuales se encuentran planificadas para que su cierre sea a más tardar el mes de noviembre. Posterior al análisis realizado de las actividades del Plan Regional y considerando todos los antecedentes entregados por el CR y la temporalidad del periodo de medición, se prevé un riesgo medio por parte de DPCG, ya que se cuenta con un margen reducido de tiempo para poder llevar a cabo acciones adicionales o de mitigación de los riesgos, a fin de garantizar el cumplimiento de este indicador.
Biobío | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 17597 | 17597 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Biobío | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas durante el periodo de mayo y la segunda durante octubre. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
Los Lagos | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 12 | 31 | 38,7% | Bajo | 1 | 55,2% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado sobre la proyección anual planificada con un avance del 38,7% lo que equivale a 12 de las 31 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. La región indica que: - Al mes de noviembre se alcanzaría la meta del 70%, con el cumplimiento de objetivos que contienen dos o tres actividades provinciales, las que en algunos casos están pendientes en el despacho de las evidencias o medios de verificación, por lo que no se han podido dar por finalizadas. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Los Lagos | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 4434 | 4434 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Los Lagos | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas durante el periodo de mayo y la segunda durante octubre. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
Aysén | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 11 | 21 | 52,3% | Medio | 2 | 74,8% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado sobre la proyección anual planificada con un avance del 52,4% lo que equivale a 11 de las 21 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. La región indica que se presenta riesgo medio asociado al cumplimiento del indicador, debido a algunos atrasos relacionados con actividades internas de acciones que se encuentran aún en desarrollo. CR indica que de las 21 actividades programadas del año t existen 11 actividades finalizadas, 5 actividades que se encuentran en desarrollo y 5 actividades no iniciadas, las cuales se encuentran planificadas para que su cierre sea a más tardar el mes de noviembre. Posterior al análisis realizado de las actividades del Plan Regional y considerando todos los antecedentes entregados por el CR y la temporalidad del periodo de medición, se prevé un riesgo medio por parte de DPCG, ya que se cuenta con un margen reducido de tiempo para poder llevar a cabo acciones adicionales o de mitigación de los riesgos, a fin de garantizar el cumplimiento de este indicador.
Aysén | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 622 | 622 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Aysén | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas en marzo y la segunda durante el mes de agosto. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
Metropolitana | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 12 | 14 | 85,7% | Bajo | 1 | 122,4% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada con un avance del 85,7% lo que equivale a 12 de las 14 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Metropolitana | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 34,0% | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | Bajo | 1 | 50,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra en proceso de medición, iniciando las gestiones propias del indicador durante el anterior periodo. Se mantiene 1 de las 2 acciones comprometidas de este indicador, según lo planificado. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
Los Ríos | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 20 | 28 | 71,4% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada con un avance del 71,4% lo que equivale a 20 de las 28 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente, se ha dado cumplimiento a varias actividades que darán cumplimiento y cierre a acciones del plan regional durante los meses de noviembre y diciembre. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Los Ríos | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 2448 | 2448 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Los Ríos | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | Bajo | 1 | 50,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra en proceso de medición, iniciando las gestiones propias del indicador durante el anterior periodo. Se mantiene 1 de las 2 acciones comprometidas de este indicador, según lo planificado. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
Arica y Parinacota | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 8 | 17 | 47,0% | Bajo | 1 | 67,2% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado sobre lo esperado respecto a la proyección anual planificada con un avance del 47% lo que equivale a 8 de las 17 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente, la región indica que durante el año se han ejecutado acciones de carácter anual que finalizan en el mes de diciembre, por lo que en ese mes se debería alcanzar el 100% de las acciones comprometidas por la región. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Arica y Parinacota | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 2977 | 2977 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Arica y Parinacota | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | Bajo | 1 | 50,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra en proceso de medición, iniciando las gestiones propias del indicador durante el anterior periodo. Se mantiene 1 de las 2 acciones comprometidas de este indicador, según lo planificado. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
Ñuble | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 16 | 36 | 44,4% | Bajo | 1 | 63,4% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado sobre lo esperado respecto a la proyección anual planificada con un avance del 44,4% lo que equivale a 16 de las 36 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente, la región indica que durante el año se han ejecutado acciones de carácter anual que finalizan en el mes de diciembre. De las 36 acciones comprometidas en el plan regional, 16 se encuentran finalizadas y 20 en desarrollo de ellas 18 acciones son acciones que se desarrollan durante el transcurso del año y que finalizan en diciembre como se menciono anteriormente. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Ñuble | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 34,0% | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | Bajo | 1 | 50,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra en proceso de medición, iniciando las gestiones propias del indicador durante el anterior periodo. Se mantiene 1 de las 2 acciones comprometidas de este indicador, según lo planificado. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
DIPLAP | PMG | Concentración del Gasto Subtítulos 22 y 29 | (Gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el segundo semestre del año t + gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el cuarto trimestre del año t + gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el mes de diciembre del año t / Total de gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el año t) * 100 | 18,0% | 120,7% | 5572747 | 10679651 | 52,1% | Bajo | 1 | 231,3% | EN PROCESO. Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado (52,18%) menor a lo programado, lo que es favorable ya que este indicador es descendente. El CR informa que, respecto a igual fecha del año pasado, hay menor ejecución de los subtítulos 22 y 29. Una de las variaciones más significativas fue que en el año 2023, el gasto del ítem 29.05 excepcionalmente fue devengando en el mes de octubre. Para el año 2024 se proyecta este gasto para el mes de noviembre. Sin embargo, el CR informa que esto no genera complicaciones en el cumplimiento. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha.
Tarapacá | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 31 | 31 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Los Lagos | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 70 | 70 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Aysén | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 10 | 10 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Magallanes | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas el 6 marzo y la segunda durante el 3 de septiembre. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
Magallanes | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 1280 | 1280 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Magallanes | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 3 | 8 | 37,5% | Bajo | 1 | 53,5% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado sobre la proyección anual planificada con un avance del 37,5% lo que equivale a 3 de las 8 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente se indica que al periodo existen 3 actividades finalizadas y 5 actividades que se encuentran en desarrollo, las cuales tienen actividades intermedias y que proyectan un cierre durante el mes de noviembre y diciembre. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Magallanes | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 10 | 10 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Metropolitana | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 33,0% | 70,0% | 518 | 518 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Los Ríos | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 20 | 20 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Arica y Parinacota | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 15 | 15 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Ñuble | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 33,0% | 70,0% | 28 | 33 | 84,8% | Bajo | 1 | 121,2% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año es mayor a lo programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha, logrando un avance del 84,85% el cual es equivalente a 28 de 33 establecimientos. Adicionalmente se agrega que durante el mes de noviembre se enviarán oficios a los establecimientos que no participaron de manera presencial, logrando un cumplimiento del 100%. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Antofagasta | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 29 | 29 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Atacama | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas en marzo y la segunda durante el mes de julio. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
Atacama | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 2766 | 2766 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Atacama | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 5 | 9 | 55,5% | Bajo | 1 | 79,3% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada con un avance del 55,6% lo que equivale a 5 de las 9 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente, se ha dado cumplimiento a varias actividades que darán cumplimiento y cierre a las restantes acciones del plan regional durante el mes de diciembre. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
Atacama | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 16 | 16 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Coquimbo | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 41 | 71 | 57,7% | Bajo | 1 | 82,4% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año es mayor a lo programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha, logrando un avance del 57,75% el cual es equivalente a 41 de 71 establecimientos. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
Valparaíso | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 121 | 121 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
O'Higgins | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 68 | 68 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Maule | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 62 | 62 | 100,0% | Bajo | 1 | 142,8% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024. El cumplimiento mensual del indicador es un número que valida y envía el nivel central desde URAE, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador. Los medios de verificación que dan cuenta de las capacitaciones son responsabilidad de Región, por lo que son ellas las que deben almacenar esta documentación para el proceso de evaluación final del indicador realizado por Auditoría Ministerial.
Biobío | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 37 | 101 | 36,6% | Bajo | 1 | 52,3% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado bajo la proyección mensual planificada, la cual se extiende desde el periodo de junio. Lo anterior quiere decir que presenta un avance del 33,63% y a la fecha debería alcanzar un 40% de cumplimiento. Sin embargo, CR indica que durante el mes de octubre se alcanzará el completo cumplimiento del indicador, ya que así está planificado desde la región. El CR reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo, sin embargo, debido a la planificación se espera que en octubre logre avances.
La Araucanía | CDC | Porcentaje de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago | (Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago realizadas a la fecha de cumplimiento / Nº de capacitaciones a sostenedores de cada región efectuadas por los equipos regionales de pago programadas a realizar en el año t) * 100 | 25,0% | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra finalizado, logrando un cumplimiento del 100% de las capacitaciones del periodo 2024, realizando la primera de ellas durante el periodo de abril y la segunda durante octubre. Ambas capacitaciones cuentan con los medios de verificación asociados y con la validación de la Unidad Nacional de Subvenciones, por lo que se da por cumplido en un 100% el indicador.
La Araucanía | CDC | Porcentaje de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, que son respondidas | (Nº de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea, derivadas a registros curriculares regionales, respondidas en el año t / Nº total de solicitudes de certificados de estudio no disponibles en línea realizadas, derivadas a registros curriculares regionales en el año t) * 100 | 25,0% | 98,0% | 7250 | 7250 | 100,0% | Bajo | 1 | 102,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado por sobre la proyección anual planificada. Lo anterior, quiere decir que el número de solicitudes de certificados de estudios no disponibles en línea y derivadas a registros curriculares regionales respondidas es mayor al programado, dando un resultado satisfactorio a la fecha. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
La Araucanía | CDC | Porcentaje de acciones del plan regional ejecutadas en el año t | (N° total de acciones del plan regional ejecutadas en el año t / N° total de acciones del plan regional planificadas en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 33 | 40 | 82,5% | Bajo | 1 | 117,8% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada con un avance del 82,5% lo que equivale a 33 de las 40 acciones del plan regional ejecutadas al periodo. Adicionalmente, se ha dado cumplimiento a varias actividades que darán cumplimiento y cierre a acciones del plan regional durante los meses de noviembre y diciembre. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
La Araucanía | CDC | Porcentaje de establecimientos particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que se capacitan respecto a la Ley de Inclusión Escolar. | (N° de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados que reciben capacitación en el año t / N° total de establecimientos educacionales particulares subvencionados con más de 100 estudiantes matriculados en el año t) * 100 | 25,0% | 70,0% | 0 | 88 | 0,0% | Bajo | 1 | 0,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado bajo la proyección anual planificada, la cual se extiende desde el periodo de junio. Lo anterior quiere decir que presenta un avance del 0% y a la fecha debería alcanzar un 40% de cumplimiento. En el anterior periodo CR indica que durante el mes de octubre se alcanzaría el completo cumplimiento del indicador, sin embargo, por falta de personal del equipo SAE no se lograron realizar las capacitaciones según lo programado en octubre. Al solicitar información actualizada al CR, se indica que las capacitaciones se realizaron los días 11-12 y 13 de noviembre, sin embargo, no se alcanzaron a contabilizar para este periodo. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador a la fecha de este monitoreo.
GABINETE | CDC | Adjudicación oportuna de fondos a establecimientos técnicos profesionales para la compra de equipamiento. | Adjudicación oportuna de fondos a establecimientos técnicos profesionales para la compra de equipamiento. | 17,0% | 1 | 1 | no aplica | 1 | Bajo | 1 | 100,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, el indicador se encuentra cumplido. La adjudicación oportuna de fondos a EE técnicos profesionales para la compra de equipamiento correspondiente a Servicios Locales de Educación Púbica, se materializa a través de la REX N° 3689 del 05 de mayo del 2024.
DEG | CDC | Porcentaje de acciones del Plan de difusión de adhesión de establecimientos educacionales al PIE, implementadas en el año t. | (Número de acciones implementadas del Plan de difusión de adhesión de establecimientos educacionales al PIE en el año t / Número de acciones planificadas del Plan de difusión de adhesión de establecimientos educacionales al PIE en el año t) * 100 | 30,0% | 80,0% | 5 | 5 | 100,0% | Bajo | 1 | 125,0% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, el indicador se encuentra cumplido. Lo anterior con el cumplimiento de las siguientes actividades del Pla de difusión: 1 Acción formativa de actualización PIE dirigida a profesionales a cargo de la Coordinación del Programa de Integración, cumplido en enero 2024 según planificación. 2 Una jornada de coordinación dirigida a Coordinadores de Educación especial de las distintas Secretarías Regionales Ministeriales del país, cumplida en enero 2024 según planificación. 3 Un webinar dirigido a docentes y asistentes de la educación de escuelas con y sin Programa de Integración Escolar, cumplido en marzo 2024 según planificación. 4 Elaboración de un documento de apoyo denominado Mejorando la gestión PIE a publicar en la página Web de educación especial, cumplido en mayo 2024 según planificación. 5 Elaboración de una cartilla informativa acerca de las características y alcances del programa respecto de la postulación en su etapa de ingreso excepcional, para ser publicada en la página Web de la unidad de educación especial del Mineduc, cumplido en agosto 2024 según planificación.
DIPLAP | CDC | Porcentaje de establecimientos subvencionados vigentes que declaran asistencia vía SIGE | (Nº de establecimientos subvencionados vigentes que declaran asistencia vía SIGE en el año t / Nº de establecimientos subvencionados vigentes en los procesos normales de pago de subvenciones en el año t) * 100 | 16,0% | 98,0% | 83434 | 83492 | 99,9% | Bajo | 1 | 101,9% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra en proceso de medición, cumpliendo con las proyecciones esperadas para el periodo con una avance del 98%, lo que equivale a 83.434 establecimientos subvencionados vigentes que declaran asistencia vía SIGE en el año. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
DIPLAP | CDC | Porcentaje de transacciones realizadas a través del sistema SIGPA | (Número de transacciones que se realizan a través del sistema SIGPA en el año t / Número de transacciones realizadas en el año t de las subvenciones implementadas en SIGPA) * 100 | 17,0% | 97,0% | 147643 | 148062 | 99,7% | Bajo | 1 | 102,8% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra en proceso de medición, cumpliendo con las proyecciones esperadas para el periodo con un avance del 99.7%, lo que equivale a 147.643 transacciones que se realizan a través de sistema SIGPA en el año. CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento del indicador.
UCE | CDC | Porcentaje de ejecución del plan estratégico de la modernización de textos escolares | (Nº de hitos ejecutados en el año t / Nº de hitos planificados en año t) * 100 | 40,0% | 100,0% | 2 | 3 | 66,6% | Bajo | 1 | 66,6% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada. El Plan Estratégico de textos escolares comprometió para el 2024 3 hitos: 1. Disponibilizar el material educativo del año reportado como cumplido por CR en el periodo de marzo, según proyección y planificación. 2. Distribución de textos escolares del año, reportado como cumplido por CR en el periodo de abril, según proyección y planificación. 3. Evaluación técnica y económica de los textos escolares licitados que entrarán en uso el año 2025, el cual tiene fecha de cumplimiento en diciembre del año t según proyección y que se encuentra en proceso de evaluación. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
UCE | H | Porcentaje de Textos Escolares entregados a los establecimientos educacionales subvencionados a la fecha comprometida | (Nº de textos escolares entregados a los establecimientos educacionales subvencionados a la fecha comprometida / Nº de textos escolares totales a distribuir a los establecimientos educacionales subvencionados en el año t) * 100 | 17,0% | 90,0% | 13205399 | 14300409 | 92,3% | Bajo | 1 | 102,6% | CUMPLIDO Al cierre del mes de octubre, se ha alcanzado el cumplimiento total del indicador. Lo anterior quiere decir que el N° de textos escolares entregados a los establecimientos educacionales subvencionados a la fecha comprometida, es mayor a la meta comprometida, logrando un cumplimiento del 92,34%, el cual equivale a 13.205.399 de 14.300.409 textos escolares entregados.
UCE | CDC | Porcentaje de ejecución del plan de Evaluación y Estándares | (N° de hitos ejecutados en el año t / N° de hitos planificados en año t) * 100 | 10,0% | 100,0% | 2 | 3 | 66,6% | Bajo | 1 | 66,6% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre el indicador presenta un resultado normal respecto a la proyección anual planificada. El Plan de evaluación y estándares comprometió para el 2024 3 hitos: 1. Cuadernillo con orientaciones para abordar procesos evaluativos con las y los apoderados, reportado como cumplido en el periodo junio, según proyección y planificación. 2. Cuadernillo con orientaciones para el desarrollo de evaluación diversificada en los establecimientos escolares, reportado como cumplido por CR en el periodo de agosto, según proyección y planificación. 3. Documento "antecedentes para la evaluación de la pertinencia de renovación o ajuste de los estándares de aprendizaje vigente de 4° básico de lectura y matemática para un nuevo ciclo de seis años, el cual tiene fecha de cumplimiento en diciembre del año t según proyección y que se encuentra en proceso de elaboración. El CR no reporta riesgos significativos que comprometan el cumplimiento de la meta a la fecha de este monitoreo.
DIPLAP | CDC | Porcentaje de procesos documentados de la Unidad de Reconocimiento y Adminisión Escolar. | (N° de proceso documentados del año t / N° procesos totales vigentes para año t) * 100 | 16,0% | 100,0% | 1 | 4 | 25,0% | Bajo | 1 | 25,0% | EN PROCESO Al cierre del mes de octubre, CR informa que indicador se encuentra en proceso de medición. Se define durante el mes de marzo en 4 la cantidad de procesos totales vigentes para el año t, los cuales fueron formalizados y actualizados en junio del año t mediante el envío formal de un oficio a Jefatura DIPLAP. Durante el periodo de agosto el CR genera una proyección de avance para los periodos de octubre (25% de avance), noviembre (50% de avance) y diciembre (100% de avance). Cumpliendo el primero de los avances durante octubre con la formalización a través de la Rex N° 7778 del 09/10/2024 con la Documentación del Protocolo para ejecución de algoritmos de ordenamiento aleatorio y asignación del sistema de admisión escolar. Dentro de las acciones remediales indicadas por el CR se indican avances e inicios anticipados en los hitos pendientes para el cumplimiento según proyección.